## Lista_UC
Estimativa de esforço baseado em pontos de casos de uso
Referências
Resource Estimation for Objectory Projects de Gustav Karner (artigo)
Applying Use Cases - A Pratical Guide de Geri Schneider e Jason P. Winters (livro)
Caso de Uso |  |  | Número transações | Complexidade | Totais por complexidade
CDU 000: Autenticar no sistema |  |  | 3 | Simples | Simples | 5
CDU 001: Gerenciar atividades e avaliações feitas pelos professores |  |  | 9 | Complexo | Médio | 11
CDU 002: Monitorar assiduidade de cliente |  |  | 3 | Simples | Complexo | 3
CDU 003: Agendar atividade para cliente |  |  | 6 | Médio | Total | 18
CDU 004: Gerenciar restrições/cuidados especiais dos alunos |  |  | 5 | Médio
CDU 005: Gerenciar matrículas |  |  | 7 | Médio
CDU 006: Gerar relatório de desempenho para aluno |  |  | 3 | Simples
CDU 007: Visualizar agenda de atividades do aluno |  |  | 5 | Médio
CDU 008: Gerenciar funcionários |  |  | 5 | Médio
CDU 009: Gerenciar clientes |  |  | 5 | Médio
CDU 010: Gerenciar unidades operacionais |  |  | 5 | Médio
CDU 011: Gerenciar perfil pessoal |  |  | 5 | Médio
CDU 012: Gerar relatório de desempenho próprio |  |  | 3 | Simples
CDU 013: Cancelar/inscrever para atividade |  |  | 9 | Complexo
CDU 014: Visualizar agenda de atividades próprias |  |  | 5 | Médio
CDU 015: Acessar o chat e enviar mensagens |  |  | 6 | Médio
CDU 016: Registrar horário de entrada e saída |  |  | 2 | Simples
CDU 017: Gerenciar atividades e avaliações de alunos |  |  | 5 | Médio
CDU 018: Processar pagamento e reembolso de cliente |  |  | 9 | Complexo

## Calculo_UCP
Estimativa de esforço baseado em pontos de casos de uso
Referências
Resource Estimation for Objectory Projects de Gustav Karner (artigo)
Applying Use Cases - A Pratical Guide de Geri Schneider e Jason P. Winters (livro)
1.0. Mensurando Complexidade dos Atores
| Ator | Interface | Peso |  |  | Qtd. Atores | Valor
| Simples | Interface de programa (API) | 1 |  |  | 4 | 4
| Médio | Protocolo (Ex.:TCP/IP) ou interface em modo texto | 2 |  |  | 3 | 6
| Complexo | Interface gráfica | 3 |  |  | 4 | 12
[5 empty] | Total | 11 | 22
2.0. Mensurando Complexidade dos Use Cases
| Caso de Uso | Descrição | Peso |  |  | Qtd. Casos de Uso | Valor
| Simples | < 3 transações ou < 5 classes de análise | 5 |  |  | 5 | 25
| Médio | 4-7 transações ou 5 a 10 classes de análise | 10 |  |  | 11 | 110
| Complexo | > 7 transações ou > 10 classes de análise | 15 |  |  | 3 | 45
[5 empty] | Total | 19 | 180
[5 empty] | PCUNA | 202
PCUNA = Pontos de Casos de Uso Não Ajustados
3.0. Considerando Fatores Técnicos do Projeto
| Fator | Descrição | Peso |  | Atribuído | Valor
| T1 | Sistema distribuído | 2 |  | 3 | 6
| T2 | Objetivos de performance | 1 |  | 2 | 2
| T3 | Eficiênca on-line | 1 |  | 3 | 3
| T4 | Complexidade de processamento | 1 |  | 2 | 2
| T5 | Código reusável em outras aplicações | 1 |  | 2 | 2
| T6 | Facilidade de instalação | 0.5 |  | 3 | 1.5
| T7 | Facilidade de uso | 0.5 |  | 4 | 2
| T8 | Portabilidade | 2 |  | 2 | 4
| T9 | Facilidade de alterações (changeability) | 1 |  | 2 | 2
| T10 | Concorrência | 1 |  | 5 | 5
| T11 | Segurança | 1 |  | 2 | 2
| T12 | Acesso direto a terceiros | 1 |  | 1 | 1
| T13 | Necessidade de facilidades especiais de treinamento para usuários | 1 |  | 4 | 4
[5 empty] | FatorT | 36.5
[5 empty] | FCT | 0.965
FCT = Fator de Complexidade Técnica
4.0. Considerando Fatores Ambientais
| Fator | Descrição | Peso |  | Atribuído | Valor
| F1 | Familiaridade da equipe com RUP | 1.5 |  | 1 | 1.5
| F2 | Experiência da equipe | 0.5 |  | 2 | 1
| F3 | Experiência da equipe em OO | 1 |  | 5 | 5
| F4 | Capacidade dos analistas da equipe | 0.5 |  | 5 | 2.5
| F5 | Motivação | 1 |  | 4 | 4
| F6 | Estabilidade dos requisitos | 2 |  | 3 | 6
| F7 | Estagiários ou funcionários em tempo parcial | -1 |  | 3 | -3
| F8 | Domínio da tecnologia e configuração do ambiente | -1.5 |  | 3 | -4.5
[5 empty] | FatorA | 12.5
[5 empty] | FA | 1.025
FA = Fator Ambiental
5.0. Pontos de Caso de Uso
| PCU | PCUNA *FCT*FA |  | 199.8032
| Pessoa-hora por unidade de PCU |  |  | 20 | pessoa-hora/PCU
| Estimativa em pessoa-hora |  |  | 3996.065
| Tamanho da equipe |  |  | 7 | pessoas | 3dev + 1tester + 1analista +1PO +1SM
| Estimativa em horas |  |  | 570.8664 | horas
| Estimativa em meses |  |  | 3.5679 | meses